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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR 

 AL REPUBLICII  MOLDOVA

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod __9218___ 
” Managementul deșeurilor menajere în localitățile Telenești și Sîngerei”
	Finanţator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională

	Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională 

	Beneficiar: primăria or. Telenești

	Localizare: or. Telenești, s. Ineşti, s. Băneşti, s. Budăi, s. Ciulucani, s. Verejeni (raionul Teleneşti) şi s. Prepeliţa (raionul Sîngerei)

	Perioada de implementare: 36 luni

	Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar): 

	Suma totală a proiectului: 8 601,88 mii lei

	Suma finanţată de FNDR:  8 601,88 mii lei

	Cofinanţatori:           –


Prezentare generală:

Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.

În anul 2011 a fost elaborat  proiectul tehnic pentru extindere  ”Poligonul pentru depozitarea DMS” și a fost verificat de către Î.S ” Serviciul de Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor”, s-au achiziționat: autospecială cu capacitatea de 10m3 cu încărcare laterală, tractor pentru deszăpezire, căuş de încărcat, plus remorca, presa de balotat deşeuri, containere și pubele, tehnica de calcul, au fost construite 80 platforme.
În anul 2012 a fost construit poligonul de depozitare a DMS,  a fost extinsă întreprinderea de salubrizare pentru cele 7 localităţi beneficiare.
Scopul proiectului: 
Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.
Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general: 

Ameliorarea calităţii vieţii a populaţiei localităţilor din r. Teleneşti şi Sângerei prin acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei mediului ambiant.
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 

· Construcția poligonului pentru depozitarea DMS;

· Procurarea tehnicii și a utilajului necesar Întreprinderii Municipale;

· activităţi de instruire şi creştere de capacităţi  a angajaţilor  Întreprinderii Municipale „Servicii de salubrizare Telenești”; 
· activităţi de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea  şi importanţa protecţiei mediului;
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	Indicatori
	Unitatea de măsură


	Valori inițiale


	Rezultate așteptate


	Rezultatele principale atinse la finele proiectului
	Notă explicativă

	PRODUSE
	
	
	
	
	

	Localităţi beneficiare de serviciu de salubrizare
	unit.
	1
	7
	4
	Oficial, în cadrul proiectului, serviciul de salubrizare funcționează doar în 4 localități, din lipsa suficientă de pubele, pentru colectarea deșeurilor. Întreprinderea de salubrizare conlucrează cu partenerii din cadrul proiectului și Ministerul Mediului, pentru procurarea utilajului necesar. La începutul anului 2014 urmează a fi  procurate pubelele necesare.

	 Persoane instruite
	pers.
	25
	44
	244
	Îndeplinit 100%

	inclusiv:        bărbaţi
	pers.
	15
	29
	85
	Îndeplinit 100%

	                            femei
	pers.
	10
	14
	159
	Îndeplinit 100%

	dintre care: angajaţi serv. salubriz.
	pers
	21
	37
	32
	Îndeplinit 100%

	                           bărbaţi
	pers
	11
	23
	21
	Îndeplinit 100%

	                           femei
	pers
	10
	14
	11
	Îndeplinit 100%

	dintre care: reprezentanţi APL
	pers
	4
	6
	9
	Îndeplinit 100%

	                           bărbaţi
	pers
	4
	6
	7
	Îndeplinit 100%

	                           femei
	pers
	0
	0
	2
	Îndeplinit 100%

	 Persoane informate
	pers. 
	92
	25508
	1740
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	 Campanii de conştientizare, inclusiv
	 
	0
	0
	2
	

	       emisiuni TV
	nr emisiuni
	0
	0
	1
	Îndeplinit 100%

	       emisiuni radio
	nr emisiuni
	0
	0
	1
	Îndeplinit 100%

	       publicații în presa locală
	nr publicatii
	0
	0
	4
	Îndeplinit 100%

	       buclete/pliante informaționale
	nr buclete
	0
	16000
	7000
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	       postere informaționale
	nr postere
	0
	200
	35
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	       banere pentru campanii de  

       conștientizare
	nr banere
	0
	2
	9
	Îndeplinit 100%

	       altele (de specificat)
	 
	 
	 
	 
	

	Poligon de depozitare DMS 
	unit. 
	0
	1
	1
	Îndeplinit 100%

	REZULTATE  
	X
	X
	X
	x
	

	 Întreprinderi noi-create
	întrep
	0
	0
	0
	

	 Locuri de muncă 
	locuri
	0
	17
	7
	Nu au fost contractate alte persoane, din motiv că Întreprinderea de salubrizare funcționeaza la moment cu rezultate 100% din cele puse în plan. După includerea în cadrul circuitului a celorlalte localități, va fi mărit și numărul persoanelor contractate în cadrul întreprinderii.

	          pe termen scurt
	locuri
	0
	1
	0
	

	          pe termen lung
	locuri
	0
	16
	7
	

	 Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubrizare 
	pers.
	8400
	25600
	11250
	

	Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate
	contr.
	1294
	3287
	2750
	După încadrarea celorlalte localități în circuit, numărul contractanților va crește. La moment Întreprinderea de salubrizare funcționează în 4 localități

	         agenți economici
	contr.
	173
	319
	220
	

	         instituții publice
	contr.
	20
	29
	22
	

	         gospodării casnice
	contr.
	1101
	2939
	2508
	

	 Cantitatea totală de deșeuri menajere solide colectate separat și livrate spre reciclare
	tone/lunar
	230
	375
	275
	Efectul va crește după includerea celorlalte 3 localități în traseul de colectare.

	           hîrtie
	tone
	4
	7
	4,5
	

	           sticlă
	tone
	6
	11
	2
	

	           masă plastică
	tone
	30
	56
	7
	

	 Gunoiști neautorizate lichidate
	gunoiş.
	16
	16
	8
	Întreprinderea de salubrizare Telenești conlucrează cu serviciile de mediu, pentru lichidarea gunoiștelor neautorizate.


Recepția finală a obiectului:
Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 14.05.2013.
Asigurarea durabilității proiectului:

În vederea asigurării durabilității, beneficiarul, alaturi de parteneri, urmează să-și îndeplinească obligațiunile stabilite în Acordul de parteneriat.

Deasemeni a fost organizată o întrunire între ADR Centru, primăria or. Telenești, partenerii proiectului, precum și serviciile deconcentrate şi directorul ÎM „Servicii de salubrizare Telenești”, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare a Întreprinderii Municipale, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I şi II, cît şi serviciile deconcentrate, vor supraveghea buna activitate a întreprinderii municipale din Telenești şi conform Acordului de parteneriat, vor raporta, la solicitarea ADR Centru despre buna funcţionare a sistemului de gestionare.
ADR Centru  va monitoriza procesul postimplementare, organizînd vizite în teren, cît şi va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activităţile realizate, cele în curs de realizare, cît şi cele ce urmează. 

Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2012. 

Conform  Actelor de primire-predare a bunurilor din cadrul proiectului și facturilor, bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria or. Telenești, care este obligat să transmită bunurile către parteneri, iar la rîndul lor, să transmită către Întreprinderea Municipală, care va asigura evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect. 
Principalul rezultat al proiectului este accesul la servicii calitative de salubrizare oferit agenţilor economici şi populaţiei oraşului Telenești și satelor Ineşti, Băneşti, Budăi, Ciulucani, Verejeni (raionul Teleneşti) şi s. Prepeliţa (raionul Sîngerei), care practic s-a materializat. 

Directorul  ADR Centru




Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte



Eduard Ungureanu

Specialist în elaborarea, implementarea


Vadim Grosu
și monitorizarea proiectelor
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