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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE

 ȘI CONSTRUCȚIILOR
Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod __9214___ 
” Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/ managementul deșeurilor solide”
	Finanţator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională Nord

	Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională 

	Beneficiar: primăria com. Vatici

	Localizare: comunele Vatici, Selişte, Isacova, Neculăieuca, Morozeni, Puţintei şi Ghetlova (raionul Orhei); Săseni (raionul Călăraşi); Codreanca (raionul Străşeni).

	Perioada de implementare: 24 luni

	Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar): 

	Suma totală a proiectului: 17 928,31 mii lei

	Suma finanţată de FNDR:  3 758,13 mii lei

	Cofinanţatori:    primăria com. Vatici și partenerii


Prezentare generală:

Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.

În anul 2011 s-a elaborat  proiectul tehnic pentru construcţia ”Poligonului pentru depozitarea DMS” și s-a verificat de către Î.S ” Serviciul de Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor” (mai, 2012), au fost achiziționate: 2 autospeciale cu capacitatea de 7m3 cu încărcare laterală, 308 containere pentru DMS, 1 presă de balotat, 77 de platforme construite.
În anul 2012 a fost creată întreprinderea de salubrizare pentru cele 20 localităţi beneficiare (9 primării), au fost achiziţionate 600 urne stradale, tehnica de calcul cu softuri, a fost efectuată o campanie publică de conștientizare efectuată în localitățile partenere.

Scopul proiectului: 
Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.
Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general: 

Realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor menajere solide (DMS) în 20 localităţi din 3 raioane: Orhei, Străşeni, Călăraşi.

Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 

· Crearea Întreprinderii municipale;

· Procurarea tehnicii și a utilajului necesar Întreprinderii Municipale;

· activităţi de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea  şi importanţa protecţiei mediului;
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	Indicatori
	Unitatea de măsură


	Valori
 inițiale


	Rezultate așteptate


	Rezultate principale atinse la finele proiectului
	Nota explicativa

	PRODUSE
	
	
	
	
	

	 Localităţi beneficiare de serviciu de salubrizare
	unit.
	0
	20
	5
	În urma ședințelor organizate în noiembrie 2013, a fost amenajată o gunoiște temporară în s. Codreanca, com. Codreanca, r-nul Strășeni, unde a fost stabilit că vor depozita gunoiul 5 localități. Restul localităților urmează să decidă asupra amenajării gunoiștelor temporare și încadrarea în serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor, pe parcurs, în urma deciziilor consiliilor locale

	 Persoane instruite
	pers.
	2
	11
	287
	Îndeplinit 100%

	inclusiv:        bărbaţi
	pers.
	1
	7
	118
	Îndeplinit 100%

	                            femei
	pers.
	1
	4
	169
	Îndeplinit 100%

	dintre care: angajaţi serv. salubriz.
	pers
	0
	8
	8
	Îndeplinit 100%

	                           bărbaţi
	pers
	0
	6
	6
	Îndeplinit 100%

	                           femei
	pers
	0
	2
	2
	Îndeplinit 100%

	dintre care: reprezentanţi APL
	pers
	2
	2
	9
	Îndeplinit 100%

	                           bărbaţi
	pers
	1
	1
	8
	Îndeplinit 100%

	                           femei
	pers
	1
	1
	1
	Îndeplinit 100%

	 Persoane informate
	pers. 
	78
	24922
	3479
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	 Campanii de conştientizare, inclusiv
	om-zile
	0
	0
	2
	Îndeplinit 100%

	       emisiuni TV
	nr. Emisiuni
	0
	0
	2
	Îndeplinit 100%

	       emisiuni radio
	nr. Emisiuni
	0
	0
	1
	Îndeplinit 100%

	       publicații în presa locală
	nr. publicații
	0
	0
	2
	Îndeplinit 100%

	       buclete/pliante informaționale
	nr. buclete
	0
	20000
	3000
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	       postere informaționale
	nr. postere
	0
	100
	60
	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor

	       bannere pentru campanii de      

       conștientizare
	nr. bannere
	0
	0
	15
	Îndeplinit 100%

	       altele (un film)
	 
	0
	0
	1
	Îndeplinit 100%

	Cheltuieli pentru amenajări şi protecţia mediului
	mii lei
	0
	431
	0
	Partenerii din cadrul proiectului nu și-au îndeplinit atribuțiile. Urmează să prezinte informațiile cu privire la îndeplinirile lucrărilor de amenajare a teritoriului, de lichidare a gunoiștelor neautorizate și de instalare a urnelor stradale.

	Poligon de depozitare DMS
	unit. 
	0
	1
	0
	Ca urmare a evenimentelor din septembrie-octombrie 2012, construcția poligonului de depozitare a DMS a fost anulată, iar proiectul nu și-a atins scopul. A fost inclus în POR 2013-2015, pentru a permite APL soluționarea întrebării cu privire la poligonul pentru depozitare a DMS și eventuala finanțare din alte surse decît FNDR.

	REZULTATE  
	X
	X
	x
	x
	

	 Întreprinderi noi-create
	întrep
	0
	1
	1
	Îndeplinit 100%

	 Locuri de muncă 
	locuri
	0
	9
	0
	

	          pe termen scurt
	locuri
	0
	2
	2
	Au fost angajați temporar 1 șofer și 1 contabil (fără contract)

	          pe termen lung
	locuri
	0
	8
	1
	A fost suplinită funcția de director a întreprinderii S.A. „Sfatul codrenilor”

	 Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubrizare 
	pers.
	0
	25000
	6000
	Populația beneficiar din cadrul celor 6 localități incluse la moment în serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor

	 Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate
	contr.
	0
	8400
	0
	Întreprinderea a început activitatea în decembrie, și pentru o mai mare convingere a populației a decis colectarea gratuită a deșeurilor, iar începînd cu luna ianuarie 2014 va începe activitatea de încheiere a contractelor cu populația și agenții economici

	         agenți economici
	contr.
	0
	68
	0
	

	         instituții publice
	contr.
	0
	107
	0
	

	         gospodării casnice
	contr.
	0
	8225
	0
	

	 Cantitatea totală de deșeuri menajere solide colectate separat și livrate spre reciclare
	tone
	0
	300
	0
	La moment, S.A. „Sfatul Codrenilor” colectează deșeuri din 5 sate (2 comune) și a colectat în jur de 10 tone de deșeuri.

	           hîrtie
	tone
	0
	6
	0
	

	           sticlă
	tone
	0
	9
	0
	

	           masă plastică
	tone
	0
	45
	0
	

	 Gunoiști neautorizate lichidate
	gunoiş.
	40
	40
	10
	Au fost lichidate gunoiștele neautorizate din comunele Vatici și Codreanca.


Asigurarea durabilității proiectului:

În vederea asigurării durabilității, beneficiarul, alaturi de parteneri, urmează să-și îndeplinească obligațiunile stabilite în Acordul de parteneriat.

Deasemeni a fost organizată o întrunire între ADR Centru, primăria com. Vatici, partenerii proiectului, precum și serviciile deconcentrate şi directorul ÎM „Sfatul codrenilor” S.A., unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare a Întreprinderii Municipale, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I şi II, cît şi serviciile deconcentrate, vor supraveghea buna activitate a întreprinderii municipale din Vatici şi conform Acordului de parteneriat, vor raporta, la solicitarea ADR Centru despre buna funcţionare a sistemului de gestionare.
ADR Centru  va monitoriza procesul postimplementare, organizînd vizite în teren, cît şi va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activităţile realizate, cele în curs de realizare, cît şi cele ce urmează. 

Concluzii:

Obiectivul general al proiectului a fost atins parțial. Este necesară transmiterea bunurilor din partea aplicantului și partenerilor prin deciziile Consiliilor locale către Întreprinderea Municipală, îndeplinirea obligaţiunilor  tuturor partenerilor conform Acordului de parteneriat; valorificarea contribuţiei din partea partenerilor precum şi găsirea unor soluţii cu privire la depozitarea deşeurilor din localităţile partenere.

ADR Centru urmează să transmită către aplicant, proiectul de execuţie pentru construcţia depozitului de DMS, pentru a fi găsite şi alte surse de finanţare de către ultimul. Realizarea tuturor acestor obiective va pune sistemul de salubrizare în plină activitate.
Directorul  ADR Centru




Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte



Eduard Ungureanu

Specialist în elaborarea, implementarea


Vadim Grosu
și monitorizarea proiectelor
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